## План работы
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов по пр.9 Мая д.7, д.7к.1, д.7к.2, выполняемых (оказываемых) управляющей компанией "Финист" на 2019 год
Срок исполнения | Наименование работ | 9 Мая 7 | 9 Мая 7к.1 | 9 Мая 7к.2
1. Управление многоквартирным домом:
январь-декабрь | Ведение технической документации; Делопроизводство и хранение документов; Организация эксплуатации многоквартирного дома; Ведение лицевых счетов потребителей; Проведение сверки расчетов с выдачей справок; Оформление и доставка счетов на оплату; Сбор показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета; Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества дома; Планирование работ по содержанию и ремонту, составление сметы расходов; Осмотр и анализ технического состояния дома; Оформление договоров с ресурсоснабжающими и подрядными организациями; Анализ финансово-хозяйственной деятельности с составлением отчета об исполнении условий договора управления; Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность; Консультативная работа с собственниками. | + | + | +
2. Инженерные системы
2.1. Отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение
ежемесячно до 23-го числа | Снятие показаний приборов учёта тепла, ХВС | + | + | +
после окончания отопитительного сезона | Консервация системы отопления под избыточным давлением 0,5 атм.; | + | + | +
апрель | Поверка и замена приборов учета ГВС
июнь | Поверка приборов учета теплоснабжения
май-июнь | Подготовка к отопительному сезону: промывка теплообменников, набивка сальников, поверка манометров и термометров, чистка фильтров и грязевиков, опресовка | + | + | +
ежемесячно | Обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования тепловой энергии, воды | + | + | +
ежемесячно | Промывка фильтров в системе водоснабжения; | + | + | +
1 раз в квартал | Очистка лежаков водоотведения | + | + | +
май, сентябрь | Очистка канализационных колодцев | + | + | +
2.2. Электроснабжение
ежемесячно до 25-го числа | Снятие показаний электросчетчиков | + | + | +
1 раз в квартал | Проверка (ремонт) щитков, осветительной электросети и арматуры мест общего пользования | + | + | +
по мере необходимости | Замена электрических ламп | + | + | +
апрель, сентябрь | Проверка ВРУ, очистка помещений электрощитовых и электрооборудования от пыли и мусора | + | + | +
по графику | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проводов до 1000 В. и испытание полного сопротивления петли фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с системой ТН | + | + | +
1 раз в месяц | Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии | + | + | +
июль | Проверка пломб на приборах учета | + | + | +
2.3. Вентиляция
май, сентябрь | Осмотр вентиляционных шахт, вентканалов и вентрешеток | + | + | +
май, сентябрь | Осмотр выходных устройств канализационных стояков | + | + | +
по мере необходимости | Проверка наличия тяги, устранение засоров | + | + | +
2.4. Аварийная служба
при необходимости | Ликвидация порывов, подтекание запорной арматуры, трубопроводов, устранение засоров трубопроводов, | + | + | +
3. Конструктивные элементы:
3.1. Крыша
с 15 мая по 15 сентября | Устранение неисправностей кровельных конструкций | + | + | +
при необходимости | Проведение работ по уборке наледи, сосулек с настенных желобов, ремонт и укрепление ограждений парапетов, очистка козырьков балконов и входных групп | + | + | +
с 15 апреля по 15 октября | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора, и проверка герметичности ливневых приемных воронок | + | + | +
3.2. Проемы
с 15 мая по 15 сентября | Остекление мест общего пользования, ремонт, утепление и укрепление оконных рам и входных, тамбурных дверей, очистка и покраска входных дверей | + | + | +
при необходимости | Установка пружин и доводчиков | + | + | +
3.3. Фундамент, стены, перекрытия
постоянно | Уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений | + | + | +
при необходимости | Заделка выбоин лестниц и стыков | + | + | +
с 15 мая по 15 сентября | Восстановление незначительных нарушений в отделке стен, ремонт продухов, заделка трещин и щелей | + | + | +
4. Содержание придомовой территории
4.1. Уборка
Осенне-зимний период (15 октября-15 апреля)
через 3 часа во время снегопада | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. | + | + | +
1 раз в сутки | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см., уборка мусора, подметание территории, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка площадки перед входом в подъезд, уборка проезжей части двора, тротуаров вдоль проезжей части, уборка отмостки | + | + | +
1 раз в сутки во время гололеда | Очистка территории от наледи и льда, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | + | + | +
после больших снегопадов, по мере необходимости | Очистка проезжей части двора погрузчиком или другой техникой от снега и вывоз снега с территории двора | + | + | +
Весенне-летний период (15 апреля-15 октября)
1 раз в сутки и по мере необходимости | Очистка урн, уборка контейнерных площадок, подметание территории, уборка мусора | + | + | +
1 раз в сутки | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см. и подметание территории в дни с сильными осадками, уборка мусора, уборка и поливка газонов и зеленых насаждений, уборка отмостки и приямков от мусора, уборка площадки перед входом в подъезд | + | + | +
1 раз в месяц | Промывка урн | + | + | +
4.2. Внешнее благоустройство
до 1 июня и при необходимости | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, ограждений, площадок, покраска ограждений | + | + | +
май | Завоз песка на детские площадки | + |  | +
Озеленение придомовой территории
май | Подсев газона, посадка кустарников, деревьев | + | + | +
1 раз в месяц | Укос травы и удаление поросли деревьев, кустарников, подрезка кустарников, полив | + | + | +
1 раз в год | Побелка деревьев | + | + | +
при необходимости | Сбор листвы в осенний период | + | + | +
5. Содержание общего имущества дома
5.1. Уборка мест общего пользования
еженедельно в будни | Мытье пола кабины лифта, влажное подметание | + | + | +
1 раз в неделю | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | + | + | +
2 раза в год по графику (май-октябрь) | Генеральная уборка: мытье окон, подоконников, стен, дверей, плафонов, оконных решеток шкафов для электросчетчиков | + | + | +
1 раз в месяц | Влажная протирка почтовых ящиков, входных и тамбурных дверей, шкафов для электросчетчиков, подоконников | + | + | +
по мере необходимости | Очистка входных групп от рекламной продукции | + | + | +
еженедельно в будни | Влажное подметание площадок и маршей нижних 2-х этажей, мытье пола 1-го этажа и тамбура подъезда | + | + | +
вторник и пятница | Влажное подметание площадок и маршей выше 2-го этажа | + | + | +
2 раза в месяц | Мытье лестничных площадок и маршей | + | + | +
6. Десинсекция
по графику |  | + | + | +
7. Вывоз мусора
ежедневно |  | + | + | +
8. Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования
круглосуточно |  | + | + | +
Примечание:
Выполнение работ по содержанию и управлению общим имуществом в целях снижения расходов производится с соблюдением следующих факторов:
1. Выполнение работ сотрудниками ООО УК "Финист" производится с минимальными затратами по времени и обеспечением высокого качества работы.
2. Поиск подрядчиков для выполнения специфических работ (механизированная уборка снега и т.д.) ведется на конкурсной основе с обеспечением высокого качества при минимальной стоимости работ.
3. За несвоевременное выполнение работ сотрудникам УК и подрядчикам производится снижение объема оплаты.
Директор ООО УК "Финист" _________________________ Ю.А. Сухарченко